## 优化建议清单
序号 | 模块 | 问题/优化项 | 对应截图 | 解决方案 | 优先级 | 处理人 | 处理状态 | 演示优先级 | 备注
1 | 全局 | 地图中央常驻“SuperMap/Cesium SDK 已加载，但未提供 Viewer”调试提示 | 图1/图10/图11 | 移除前端调试 Toast，改为控制台日志输出 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改 | 门户、态势总览、网格区域等地图页均出现，属全站性问题
2 | 全局 | 顶栏角色切换（系统运维/领导/处置员/复核员/责任管理者）与主题切换（ProKit推荐/政务白蓝/iOS设置/液态玻璃）混排并直接暴露在前台 | 图3/图4/图9 | 主题切换收进个人中心；角色切换保留但精简命名，隐藏内部主题代号 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改 | 与既有清单第9条（个人中心改造）联动处理
3 | 全局 | 演示环境残留 demo/test 测试数据（demo-camera-05、smoke20260806、test 来源、二维测试影像等） | 图3/图4/图7/图9/图12 | 建立演示专用数据集，统一清洗测试命名数据 | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改 | 贯穿各页面，建议统一收口一次清完
4 | 全局 | 现场缩略图/视频画面大面积黑屏、无效图片 | 图4/图9/图15 | 修复摄像头画面接入链路；无信号时显示占位图+状态说明 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改 | 告警卡片、工作台列表、实时告警列表同源问题
5 | 全局 | 三套页面视觉风格不统一（门户毛玻璃大屏 / 后台浅色列表 / 业务中心卡片流） | 图1/图3/图9 | 统一设计规范：色板、圆角、按钮层级、字号阶梯 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量 | 下周五演示前至少统一主色与按钮规范
6 | 综合门户 | 左侧“城市体征/感知发现”指标全部为 0，显示“已接入 0/2 子项”等内部接入状态 | 图1/图2 | 演示前接入真实数据；未接入的模块先行隐藏 | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改 | 全 0 数据在演示中会被直接质疑
7 | 综合门户 | “默认值：未接入权威数据”等技术性文案直接展示给业务用户 | 图2 | 改为业务化文案（如“数据接入中”），技术说明移至管理端 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
8 | 综合门户 | 顶部大标题半透明压在卫星地图上，可读性差 | 图1 | 标题栏加深色渐变底板或改为实体顶栏 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
9 | 综合门户 | LAYERS 图层面板默认展开，遮挡地图右上区域 | 图1 | 默认收起，改为悬浮图标触发 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
10 | 综合门户 | 右上角“显示 90%”缩放控件、“admin·CITY”账号信息外露 | 图1 | 演示环境隐藏调试控件；规范账号显示名 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
11 | 综合门户 | 左下“告警趋势”折线图纵轴单位“件”位置异常、图表边缘被裁切 | 图1 | 修复图表布局与边距 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
12 | 综合门户-指标抽屉 | “全部指标”抽屉宽度近半屏，完全遮挡地图且无地图联动 | 图2 | 收窄抽屉宽度，指标与地图区域联动高亮 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
13 | 工作台-待确认信号 | 信号类型英文枚举（AIR_QUALITY / ELDERLY_FALL / FOREST_SMOKE）未中文化 | 图3 | 建立枚举值中文映射表，前台只显示中文 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改
14 | 工作台-待确认信号 | “原始载荷”列直接展示 JSON 原文，对值守人员无意义 | 图3 | 列表页隐藏，收进“查看详情”弹窗 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
15 | 工作台-待确认信号 | “缺少标准字段”等待确认原因为技术语义，值守人员难理解 | 图3 | 转业务化描述（如“信息不完整，需人工核对”） | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
16 | 工作台-待确认信号 | “过期”按钮语义不明（是操作还是状态） | 图3 | 明确按钮语义如“标记过期”；已过期用状态标签呈现 | P2 | 产品 | 待处理 | 演示前尽量
17 | 工作台-告警工作台 | 每行操作按钮 3-4 个平铺无主次，且不同行按钮组合不一致 | 图4 | 主操作外显（确认/指派），其余收进“更多”下拉 | P1 | UI | 待处理 | 演示必改
18 | 工作台-告警工作台 | 状态表述不一致：“待确认/待指派”与“未指派”混用 | 图4 | 统一状态机文案，一处定义全局引用 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
19 | 工作台-告警工作台 | “业务签收：通知未创建”技术文案外露 | 图4 | 改为业务化描述或默认隐藏 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
20 | 工作台-告警工作台 | 告警等级全部显示“蓝色”，无法体现分级预警体系 | 图4 | 演示数据需覆盖蓝/黄/橙/红四级分布 | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改 | 注意与火险等级、响应级别三套颜色分级区分，勿混用
21 | 工作台-告警工作台 | 筛选维度单一（仅“全部告警”下拉+搜索框） | 图4 | 补充告警类型/等级/状态/签收原因等筛选项 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量 | 与既有清单第10条重复，合并处理
22 | 工作台-责任处置台 | 页面空数据“当前范围内暂无数据”，无法演示签收-处置链路 | 图5 | 准备演示数据；空态增加操作引导 | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改 | 处置闭环是演示核心链路
23 | 工作台-复核闭环台 | 复核闭环/归档管理两个 Tab 均空数据 | 图6 | 准备演示数据（含已闭环归档工单） | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改
24 | 图层管理 | “二维测试影像”测试分组未清理 | 图7 | 删除或隐藏测试分组 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改
25 | 图层管理 | 顶部说明文案冗长技术化（ArcGIS/WMS/SuperMap S3M/OSGB…） | 图7 | 精简为一行说明，细节折叠进“帮助” | P3 | UI | 待处理 | 演示后迭代
26 | 图层管理 | 服务地址列直接暴露内网服务路径 | 图7 | 列表脱敏显示，查看完整地址需权限 | P3 | 开发 | 待处理 | 演示后迭代
27 | 图层点位 | 空态显示英文“No data” | 图8 | 改中文空态文案+“新增点位”引导按钮 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
28 | 业务中心 | 顶部绿色高亮条暴露归集类型技术枚举（STRAW_BURNING/JIEGANRANSHAO…），配色刺眼 | 图9 | 移除该调试信息条，或改为业务化提示 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改
29 | 业务中心 | 统计卡：告警总数 497、待处理 496、已闭环仅 1，闭环率 0.2%，演示数据严重不合理 | 图9 | 构造合理的处置闭环演示数据 | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改 | 客户会当场质疑平台处置能力
30 | 业务中心 | 筛选行控件过多、换行错乱（条件下497条/刷新/批量处理挤在一起） | 图9 | 筛选区重排：一行主筛选+“更多筛选”收起 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
31 | 业务中心 | 告警卡片信息密度高、字号小，投影演示不可读 | 图9 | 卡片精简字段：大图+标题+等级+状态 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
32 | 告警中心-态势总览 | 左侧“告警总数882”与右侧“信号总数886”双环图样式相近、数值接近，口径易混淆 | 图10 | 差异化配色与图形，并加口径说明 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
33 | 告警中心-态势总览 | “完整883/不完整3”却显示 100%，口径自相矛盾 | 图10 | 修正完整率计算口径与展示逻辑 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改 | 数据矛盾易被客户当场指出
34 | 告警中心-态势总览 | 左环图图例 10+ 个状态挤成小字，不可读 | 图10 | 状态归类为处理中/已闭环/异常三大类 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
35 | 告警中心 | 顶部场景切换 Tab 两侧图标被裁切（只显示一半） | 图10/图13 | 修复 Tab 布局与溢出处理 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
36 | 告警中心-网格区域 | 右侧区域列表全部“共 0 条/未闭环 0”，无业务数据 | 图11 | 演示数据覆盖重点乡镇街道 | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改
37 | 告警中心-网格区域 | 左侧 10/9/17/7 四个数字指标标题含义不清 | 图11 | 补齐指标名称与单位 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
38 | 告警中心-网格区域 | 存在 7 条告警未解析出地区（未归属区域） | 图11 | 完善区域匹配规则；演示前清洗未归属数据 | P2 | 数据 | 待处理 | 演示前尽量
39 | 告警中心-信号接入 | 面板背景地图穿透，图表浮于杂乱背景上，可读性差 | 图12 | 面板改为实色或高斯模糊底板 | P1 | UI | 待处理 | 演示必改 | 复核闭环、处置协同页同样存在
40 | 告警中心-信号接入 | 来源系统名称为“test”（878 条） | 图12 | 改为真实来源名（视频平台/物联传感/人工上报） | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改
41 | 告警中心-信号接入 | 中部环图下方出现白色残条、图例文字被截断（“/ie…”） | 图12 | 修复图表渲染溢出问题 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改
42 | 告警中心-复核闭环 | 顶部指标“0/0/2/0/3116分/件”单位混杂、无清晰标签 | 图13 | 统一标签与单位（分→分钟），补口径说明 | P2 | UI | 待处理 | 演示前尽量
43 | 告警中心-复核闭环 | 双层环图标签文字溢出图形之外 | 图13 | 修复标签布局或改图例展示 | P2 | 开发 | 待处理 | 演示前尽量
44 | 告警中心-复核闭环 | 底部柱状图 X 轴标签密集重叠不可读 | 图13 | 标签倾斜显示或缩减展示维度 | P3 | UI | 待处理 | 演示后迭代
45 | 告警中心-处置协同 | 右侧协同关系图渲染异常（连线直坠、节点重叠） | 图14 | 修复图组件渲染或更换布局方案 | P1 | 开发 | 待处理 | 演示必改
46 | 告警中心-处置协同 | “1分/3分/3116分”耗时指标存在异常值且无单位说明 | 图14 | 清洗异常数据；补单位与统计口径 | P2 | 数据 | 待处理 | 演示前尽量 | 3116分明显为异常值
47 | 告警中心-处置协同 | 底部责任矩阵区域基本空白（仅 test/未分派） | 图14 | 准备演示数据 | P1 | 数据 | 待处理 | 演示必改
48 | 告警中心-告警态势 | 告警时段热力图色块稀疏、坐标轴标签不清 | 图15 | 优化热力图配色梯度与轴标签 | P2 | UI | 待处理 | 演示后迭代
49 | 告警中心-告警态势 | 告警类型分布柱状图缺少数值标签 | 图15 | 补充数据标签 | P3 | UI | 待处理 | 演示后迭代
50 | 告警中心-告警态势 | “告警状态分布882”环图与态势总览页指标重复 | 图15 | 明确页面分工：总览讲宏观、态势讲实时 | P3 | 产品 | 待处理 | 演示后迭代

## 截图索引
图号 | 页面名称 | 截图
图1 | 综合门户首页（指挥大屏）
图2 | 综合门户-城市基础·全部指标抽屉
图3 | 工作台-待确认信号
图4 | 工作台-告警工作台
图5 | 工作台-责任处置台
图6 | 工作台-复核闭环台
图7 | 图层管理
图8 | 图层点位
图9 | 业务中心-秸秆禁燃
图10 | 告警中心-态势总览
图11 | 告警中心-网格区域
图12 | 告警中心-信号接入
图13 | 告警中心-复核闭环
图14 | 告警中心-处置协同
图15 | 告警中心-告警态势